## Resumo
Batalha Naval — Plano para nota 10
Preencha os nomes nas células amarelas. Edite o andamento na aba Tarefas; esta aba atualiza sozinha.
1. Equipe e andamento das tarefas
Código | Nome (preencher) | Foco | Total | Feito | Revisar e ajustar | A fazer | % feito
P1 | Nome do participante 1 | Interface gráfica | 16 | 1 | 5 | 10 | 6.25%
P2 | Nome do participante 2 | Lógica do jogo e IA | 13 | 0 | 6 | 7 | 0%
P3 | Nome do participante 3 | Persistência e visualização | 12 | 1 | 0 | 11 | 8.333%
Todos | — | Entrega, registros e apresentação | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%
Total |  |  | 48 | 2 | 11 | 35 | 4.167%
2. Cronograma e andamento por etapa
Etapa | Data | Peso na nota individual | Dias restantes | Total | Feito | Revisar e ajustar | A fazer
Sprint 1 | 2026-10-29 | 20% | 4 | 17 | 2 | 10 | 5
Sprint 2 | 2026-11-05 | 20% | 11 | 13 | 0 | 0 | 13
Sprint 3 | 2026-11-12 | 20% | 18 | 17 | 0 | 1 | 16
Final | 2026-11-19 | 40% | 25 | 1 | 0 | 0 | 1
3. Pontuação da rubrica (meta: 10,0)
Obrigatórios (70%) | 7 | Soma dos critérios obrigatórios da rubrica
Opcionais planejados | 3.5 | Interface gráfica + persistência + visualização (tema do projeto)
Opcionais necessários (30%) | 3 | 30% de 10,0, conforme a seção 2 do enunciado (dado do enunciado)
Nota máxima do projeto | 10 | Limite informado no enunciado: a nota máxima é 10,0
Pontuação potencial | 10 | Se todos os critérios planejados forem 'Completo'
Situação dos opcionais | Meta de opcionais coberta | A margem acima de 3,0 protege contra um critério sair como 'Parcial'
Formulas:
Total = MAX(0,[Nome (preencher)]-TODAY())

## Tarefas
Tarefas do projeto — Batalha Naval
Edite: Sprint, Responsável, Status, Prioridade e Observações (use as listas suspensas). Os números das outras abas se atualizam sozinhos. Linhas novas: até a linha 200.
ID | Sprint | Responsável | Critério da rubrica | Atividade | Arquivo | Status | Prioridade | Observações
T01 | Sprint 1 | P2 | Entrega e execução | Criar repositório no GitHub, adicionar os integrantes e dar acesso à professora | GitHub | A fazer | Alta | Cada integrante trabalha em commits/branch próprios para a autoria ficar comprovável
T02 | Sprint 1 | P1 | Entrega e execução | Estrutura de pastas (batalha_naval/, registros_individuais/) e main.py | main.py | Feito | Média | Esqueleto já criado e compilando
T03 | Sprint 1 | P3 | Entrega e execução | requirements.txt (matplotlib) e .gitignore | requirements.txt | Feito | Baixa | Conferir a versão do matplotlib ao testar em máquina limpa
T04 | Sprint 3 | P2 | Entrega e execução | README.md completo: descrição, funcionalidades, requisitos, bibliotecas, instalação e execução | README.md | Revisar e ajustar | Alta | Existe um rascunho; cada integrante complementa a sua parte
T05 | Sprint 3 | Todos | Entrega e execução | Testar em outro computador/ambiente limpo (venv novo) seguindo apenas o README | — | A fazer | Alta | Condição eliminatória: se não executar, a nota do trabalho é 0,0
T06 | Sprint 3 | Todos | Entrega e execução | Conferir ausência de caminhos absolutos, credenciais e arquivos que só existam em um computador | — | A fazer | Alta
T07 | Sprint 1 | Todos | Registro individual e apresentação | Registro Individual da Sprint 1 (implementações, testes, estudos, planejamento, com evidências e commits) | nome_completo_do_estudante.docx | A fazer | Alta | Evidências concretas: commits, trechos de código, fontes estudadas. Evitar frases genéricas
T08 | Sprint 2 | Todos | Registro individual e apresentação | Registro Individual da Sprint 2 | nome_completo_do_estudante.docx | A fazer | Alta
T09 | Sprint 3 | Todos | Registro individual e apresentação | Registro Individual da Sprint 3 | nome_completo_do_estudante.docx | A fazer | Alta
T10 | Sprint 3 | Todos | Registro individual e apresentação | Exportar os registros em PDF (nome_completo_do_estudante.pdf) para registros_individuais/ | registros_individuais/ | A fazer | Alta
T11 | Final | Todos | Registro individual e apresentação | Preparar a apresentação: cada um explica suas contribuições e decisões de implementação | — | A fazer | Alta | Vale 40% da nota individual
T12 | Sprint 1 | P1 | Interface gráfica | Janela principal e troca de telas (App.mostrar) | interface.py | Revisar e ajustar | Alta | Código escrito mas ainda NÃO executado: rodar e validar
T13 | Sprint 1 | P1 | Interface gráfica | Widget TabuleiroCanvas: desenho da grade, hover e clique | interface.py | Revisar e ajustar | Alta | Validar coordenadas (A–J / 1–10) e cores
T14 | Sprint 1 | P1 | Interface gráfica | Tela de menu | interface.py | Revisar e ajustar | Média
T15 | Sprint 1 | P1 | Interação com o usuário | Tela de posicionamento: prévia, girar, aleatório, limpar e iniciar | interface.py | Revisar e ajustar | Alta | Testar botão direito no seu sistema (Windows/Linux/macOS)
T16 | Sprint 1 | P1 | Controle do fluxo de execução | Tela de batalha: turnos jogador/IA, log de jogadas e fim de partida | interface.py | Revisar e ajustar | Alta | Jogar uma partida completa; checar bloqueio de cliques durante a vez da IA
T17 | Sprint 1 | P1 | Interação com o usuário | Tela de nome do jogador com validação (vazio, tamanho máximo) | interface.py | A fazer | Alta | O nome entra no histórico e no ranking
T18 | Sprint 2 | P1 | Controle do fluxo de execução | Desistir/voltar ao menu com confirmação; desistência conta como derrota no histórico | interface.py | A fazer | Média
T19 | Sprint 2 | P1 | Interface gráfica | Painel de frota: mostrar quais navios já foram afundados (jogador e inimigo) | interface.py | A fazer | Média | Depende de P2 expor os navios afundados
T20 | Sprint 2 | P1 | Modularização e organização do código | Dividir interface.py em um arquivo por tela (menu, posicionamento, batalha, estatísticas) | interface/ | A fazer | Média | Fazer só depois que as telas estiverem estáveis
T21 | Sprint 2 | P1 | Confiabilidade e tratamento de situações previstas | Mensagem de erro amigável se o salvamento da partida falhar | interface.py | A fazer | Média | Usa a função de P3
T22 | Sprint 3 | P1 | Visualização de informações | Tela de estatísticas: tabela de histórico (ttk.Treeview) e botões para alternar gráficos | interface.py | A fazer | Alta | Depende do histórico de P3
T23 | Sprint 3 | P1 | Visualização de informações | Embutir os gráficos de estatisticas.py na tela (FigureCanvasTkAgg) | interface.py | A fazer | Alta | Usa as funções de P3 que devolvem Figure
T24 | Sprint 3 | P1 | Confiabilidade e tratamento de situações previstas | Tratar o fechamento da janela no meio da partida | interface.py | A fazer | Média
T25 | Sprint 3 | P1 | Interface gráfica | Checklist de testes manuais de todas as telas e botões | — | A fazer | Alta | Registrar resultados no Registro Individual
T26 | Sprint 3 | P1 | Interface gráfica | Polimento visual (cores, fontes, alinhamento) | interface.py | A fazer | Baixa
T27 | Sprint 1 | P2 | Organização e manipulação de dados | Constantes e estruturas: grade (lista de listas), lista de navios, estados da célula | modelo.py | Revisar e ajustar | Alta | Revisar e saber justificar a escolha das estruturas
T28 | Sprint 1 | P2 | Processamento e regras de negócio | Classe Tabuleiro: posicionar, validar limites/sobreposição e atirar | modelo.py | Revisar e ajustar | Alta | Versão mínima criada; revisar casos de borda
T29 | Sprint 1 | P2 | Processamento e regras de negócio | Posicionamento aleatório da frota | modelo.py | Revisar e ajustar | Média | Confirmar que o laço sempre termina
T30 | Sprint 1 | P2 | Processamento e regras de negócio | Detecção de navio afundado e fim de jogo | modelo.py | Revisar e ajustar | Alta
T31 | Sprint 1 | P2 | Processamento e regras de negócio | IA: tiro aleatório + caça nos vizinhos após acerto | modelo.py | Revisar e ajustar | Média | Smoke test: IA afundou uma frota em 79 tiros. Faltam testes completos
T32 | Sprint 2 | P2 | Confiabilidade e tratamento de situações previstas | Testes automatizados (unittest): posicionamento inválido, tiro repetido, afundar, vitória | tests/test_modelo.py | A fazer | Alta | Evidência ótima para o registro (Testes e investigações)
T33 | Sprint 2 | P2 | Confiabilidade e tratamento de situações previstas | Validar entradas de atirar/posicionar (índices fora do tabuleiro, tipos inválidos) sem quebrar o programa | modelo.py | A fazer | Média
T34 | Sprint 2 | P2 | Controle do fluxo de execução | Criar classe Partida (turnos, vencedor, contadores de tiros/acertos/duração), tirando essa lógica da interface | modelo.py | A fazer | Alta | Combinar a assinatura com P1 e P3 antes de implementar
T35 | Sprint 2 | P2 | Processamento e regras de negócio | Melhorar a IA: continuar na direção do acerto e tiros em paridade (nível único) | modelo.py | A fazer | Baixa | Sem modos de dificuldade, conforme decisão da equipe
T36 | Sprint 3 | P2 | Confiabilidade e tratamento de situações previstas | Simulação de 1000 partidas (IA x tabuleiros aleatórios) para garantir que nunca trava | tests/test_modelo.py | A fazer | Média
T37 | Sprint 3 | P2 | Modularização e organização do código | Revisar funções: docstrings, responsabilidade única e remoção de repetições | modelo.py | A fazer | Média
T38 | Sprint 1 | P3 | Persistência de dados | Definir o formato do registro de partida (data/hora, jogador, vencedor, tiros, acertos, tiros do inimigo, duração) e usar JSON | persistencia.py | A fazer | Alta | Combinar os campos com P1 e P2
T39 | Sprint 1 | P3 | Persistência de dados | salvar_partida(): gravar em dados/historico.json, criando a pasta se não existir | persistencia.py | A fazer | Alta | A interface já chama ao_terminar_partida (por enquanto só imprime)
T40 | Sprint 2 | P3 | Persistência de dados | carregar_historico(): tratar arquivo ausente, vazio ou corrompido sem derrubar o programa | persistencia.py | A fazer | Alta
T41 | Sprint 2 | P3 | Entrega e execução | Caminhos relativos com pathlib (relativos à pasta do projeto) | persistencia.py | A fazer | Alta | Evita o risco de nota zero por caminho absoluto
T42 | Sprint 2 | P3 | Persistência de dados | Conectar salvar_partida ao fim da partida e carregar o histórico ao abrir o programa | interface.py | A fazer | Alta | Fazer em conjunto com P1
T43 | Sprint 2 | P3 | Organização e manipulação de dados | Funções de estatística: total de partidas, vitórias/derrotas, taxa de vitória, precisão média, melhor partida, ranking por jogador | estatisticas.py | A fazer | Alta
T44 | Sprint 3 | P3 | Visualização de informações | Gráfico de vitórias x derrotas (retorna Figure) | estatisticas.py | A fazer | Alta
T45 | Sprint 3 | P3 | Visualização de informações | Gráfico da precisão (%) por partida ao longo do tempo | estatisticas.py | A fazer | Alta
T46 | Sprint 3 | P3 | Visualização de informações | Gráfico de ranking por jogador (barras) | estatisticas.py | A fazer | Média
T47 | Sprint 3 | P3 | Visualização de informações | Tratar histórico vazio (mensagem em vez de gráfico quebrado) | estatisticas.py | A fazer | Média
T48 | Sprint 3 | P3 | Confiabilidade e tratamento de situações previstas | Testes de persistência: salvar, fechar/reabrir, arquivo apagado, JSON corrompido | tests/test_persistencia.py | A fazer | Alta

## Rubrica
Rubrica de avaliação × plano da equipe
Peso de 'Revisar e ajustar' no progresso (Feito = 1, A fazer = 0): |  |  |  |  | 0.5 | Premissa da equipe: ajuste se quiser outro peso.
Critério | Tipo | Pontos máx. | Planejado? | Responsável principal | Tarefas | Feito | Revisar e ajustar | A fazer | Progresso | O que a rubrica pede para 'Completo'
Interação com o usuário | Obrigatório | 1 | Sim | P1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25% | Interação clara e funcional; as escolhas do usuário (nome, cliques) influenciam o programa
Processamento e regras de negócio | Obrigatório | 1.5 | Sim | P2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 40% | Regras corretas em diferentes condições, com resultados coerentes
Controle do fluxo de execução | Obrigatório | 1 | Sim | P2 + P1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67% | Repetições e condições de continuidade/encerramento adequadas (turnos, fim de jogo, desistência)
Organização e manipulação de dados | Obrigatório | 1 | Sim | P2 + P3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25% | Estruturas de dados compatíveis com a aplicação (grade, navios, histórico)
Modularização e organização do código | Obrigatório | 1 | Sim | Todos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | Funções com responsabilidades bem definidas, sem repetição desnecessária
Confiabilidade e tratamento de situações previstas | Obrigatório | 1.5 | Sim | Todos | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | Funciona e trata situações previsíveis (tiro repetido, arquivo corrompido, histórico vazio)
Interface gráfica | Opcional | 1.5 | Sim | P1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25% | Interface funcional e integrada às operações do programa
Persistência de dados | Opcional | 1 | Sim | P3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | Salvar e recuperar informações entre execuções
Visualização de informações | Opcional | 1 | Sim | P3 + P1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | Visualizações corretas e relacionadas aos dados processados
Funcionalidade adicional proposta pela equipe | Opcional | 1.5 | Não | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Reserva: exige aprovação prévia da professora (pontuação e critérios)
Integração com serviços externos | Opcional | 1.5 | Não | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Reserva: consulta a API; aumenta o risco de a execução falhar. Não planejada
Obs.: 'Planejado?' (azul) indica se a equipe pretende buscar aquele critério opcional. Os critérios obrigatórios são sempre contados.